## etapa 3
|  | Název stavby | Úprava průtahu ulic Všenorská a Pražská v Jílovišti
etapa | DIO | Termín plnění | time axis 2025-09-08 to 2025-10-19
1 | 1 | Etapa č.1 Na Hájensku x Všenorská
přepojení stávajícího liniového žlabu do nové stoky | bar: 2025-09-08 to 2025-09-12
2 | 2 | Etapa č.2 - Všenorská
zemní práce (výkopy, protlak, hutnění, zásypy, obruby, zádlažby) | bar: 2025-09-15 to 2025-09-20; 2025-09-22 to 2025-09-27; 2025-09-29 to 2025-10-04; 2025-10-06 to 2025-10-11; 2025-10-13 to 2025-10-18
nové odvodnění (PVC SN16 DN400 - 165,2m) | bar: 2025-09-15 to 2025-09-20; 2025-09-22 to 2025-09-27; 2025-09-29 to 2025-10-04; 2025-10-06 to 2025-10-11; 2025-10-13 to 2025-10-18
SSZ | bar: 2025-09-29 to 2025-10-04; 2025-10-06 to 2025-10-11; 2025-10-13 to 2025-10-18
VDZ | bar: 2025-10-06 to 2025-10-11; 2025-10-13 to 2025-10-18
|  | dny výstavby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
|  | Název stavby | 1: Úprava průtahu ulic Všenorská a Pražská v Jílovišti
etapa | DIO | Termín plnění | time axis 2025-10-13 to 2025-11-23
3 | 3 | Etapa č.3 Pražská x Klínecká - Pražská x Příjezdní
upravení nástupiště | bar: 2025-10-20 to 2025-10-25; 2025-10-27 to 2025-10-28
SSZ | bar: 2025-10-20 to 2025-10-25; 2025-10-27 to 2025-10-28
VDZ | bar: 2025-10-20 to 2025-10-25; 2025-10-27 to 2025-10-28
4 | 4 | Etapa č.2 - Všenorská
upravení nástupiště | bar: 2025-10-29 to 2025-11-01; 2025-11-03 to 2025-11-08
SSZ | bar: 2025-10-29 to 2025-11-01; 2025-11-03 to 2025-11-08
VDZ | bar: 2025-10-29 to 2025-11-01; 2025-11-03 to 2025-11-08
|  | dny výstavby | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
|  | Název stavby | 36: Úprava průtahu ulic Všenorská a Pražská v Jílovišti
etapa | DIO | Termín plnění | time axis 2025-11-03 to 2025-12-14
5 | 5a | Etapa č.5 Pražská x Příjezdní
kompletní činnost v křížovatce | bar: 2025-11-10 to 2025-11-15; 2025-11-17 to 2025-11-18
5 | 5b | Etapa č.5 Pražská x Příjezdní
kompletní činnost v křížovatce | bar: 2025-11-19 to 2025-11-22; 2025-11-24 to 2025-11-26
5 | 5c | Etapa č.5 Pražská x Příjezdní
kompletní činnost v křížovatce | bar: 2025-11-27 to 2025-11-29; 2025-12-01 to 2025-12-05
6 | 6 | Etapa č.6
kompletní činnost v křížovatce | bar: 2025-11-24 to 2025-11-28; 2025-12-01 to 2025-12-05
|  | dny výstavby | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98